## Hoja1
Grupo 16 | Semana 1 | [5 empty] | Semana 2 | [5 empty] | Semana 3 | [5 empty] | TOTAL x Actividad
| I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | TOTAL | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | TOTAL | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | TOTAL
Reuniones y Teórico | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 16 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 16
Estudio | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 12.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | [5 empty] | 0 | 20
Análisis | 3 | 3 |  | 1 |  | 7 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 7
Diseño |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Implementación Lógica |  | 0 | 3 | 6 |  | 9 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 9
Implementación Web | 4 | 4 | 6 |  |  | 14 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 14
Desarrollo Web Services |  | 0 |  | 3 | 8 | 11 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 11
Verificación | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 4 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 4
Otros | 0.5 | 1 |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.5
TOTAL x Integrante | 15 | 14 | 15.5 | 16 | 14.5 | 75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5
Notas
1. No agregue/elimine ninguna de las categorías descritas
2. El plazo máximo para su entrega será el mismo que para la entrega final de la tarea
3. Debe ser entregado en este formato, no en PDF
4. El registro es anónimo y no se utilizará para la evaluación individual ni grupal